PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trần Nhật Long | Mã sinh viên | B25DTCN310 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HNKS25CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 người × 10 ngày = 60 người trong 10ngày. - Capacity Sprint 5: Cả đội nghỉ 1 ngày lễ (giảm 6 người trong 1 ngày), 1 thành viên nghỉ thêm 4 ngày (giảm 4 người trong 1 ngày). Tổng giảm = 6 + 4 = 10 người/ngày. Capacity Sprint 5 = 60 - 10 = 50 người/ngày |
| Các story chọn và tổng SP | - Số SP nên cam kết: 24 × (50 / 60) = 20 SP. Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng SP = 5 + 8 + 5 = 18 SP (thỏa mãn không vượt quá 20 SP cam kết). |
| Sprint Goal | Khách hàng có thể chọn rau củ vào giỏ, tạo đơn hàng hoàn chỉnh và chọn thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | - Mức độ ưu tiên và phụ thuộc: C1, C2, C3 đều thuộc nhóm Must have. Chuỗi chức năng có tính ràng buộc kỹ thuật chặt chẽ (C2 cần C1, C3 cần C2) để tạo 1 luồng khép kín luồng mua hàng cơ bản - Phù hợp capacity: Tổng 18 SP nằm trong giới hạn năng lực 20 SP của Sprint 5, bảo đảm tính khả thi khi đội bị thiếu nhân lực. Không chọn thêm C4 (3 SP) vì 18 + 3 = 21 SP sẽ vượt qua capacity cam kết. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện tùy chọn phương thức thanh toán COD trên màn hình xác nhận đơn hàng | UI/UX | 4 |
| Lập trình API xử lý lưu trạng thái thanh toán khi nhận hàng và cập nhật đơn | Development | 8 |
| Viết và thực hiện test case kiểm tra luồng đặt đơn COD và xác thực đơn hàng | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu ngày 4: Thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. - Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6 SP. - Kết luận: Chậm tiến độ so với kế hoạch. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu bất thường: Từ ngày 0 đến ngày 8 công việc giảm rất chậm (còn 18 SP), nhưng chỉ trong 2 ngày cuối toàn bộ 18 SP giảm đột ngột về 0. - Rủi ro: Làm dồn việc vào phút chót, kiểm thử vội vàng dễ bỏ sót lỗi, chất lượng mã nguồn kém hoặc đội có nguy cơ cắt giảm tiêu chí DoD để kịp tiến độ bàn giao. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Nguyên nhân: Từ ngày 4 đến ngày 6 khối lượng công việc còn lại tăng từ 15 SP lên 19 SP. Điều này xảy ra do đội phát sinh thêm việc mới trong Sprint (thêm story/task), estimate lại tăng điểm story, hoặc phát hiện thêm nhiều lỗi nghiêm trọng cần xử lý - Rủi ro: Gây vỡ kế hoạch cam kết, quá tải nhân lực và dễ dẫn đến thất bại mục tiêu Sprint. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Biểu đồ đã chọn: Biểu đồ A. - Hành động đề xuất trong Daily Scrum:các thành viên nên phân rã user story thành các task nhỏ hơn (để dưới 1 ngày làm việc), tập trung hoàn thành dứt điểm từng story theo thứ tự ưu tiên (sẽ áp dụng giới hạn WIP - Work In Progress) thay vì làm dở dang nhiều việc cùng lúc để kiểm thử và đóng story cuốn chiếu liên tục |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các story đã đạt và chưa đạt theo DoD, cập nhật tình trạng tiến độ và thảo luận kế hoạch phát hành tiếp theo. |
| Scrum Master | Điều phối cuộc họp theo đúng khung thời gian, giữ buổi trao đổi đúng mục tiêu và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc phát sinh nếu có. |
| Developers | Trực tiếp demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán COD đang chạy thực tế trên hệ thống và giải đáp thắc mắc kỹ thuật. |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm được demo, đưa ra phản hồi thực tế và nêu kỳ vọng về tính năng tiếp theo cho ứng dụng. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách PO xử lý: Product Owner lắng nghe, ghi nhận yêu cầu "Thanh toán bằng mã QR" vào Product Backlog. Không đưa ngay vào Sprint kế tiếp mà tiến hành làm rõ yêu cầu, đánh giá giá trị kinh doanh và độ ưu tiên so với các tính năng khác để quyết định thời điểm thực hiện phù hợp. Giá trị Agile Manifesto thể hiện: "Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch" cùng với "Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng" PO tiếp nhận linh hoạt nhu cầu thực tế của các bên liên quan nhưng vẫn chủ động kiểm soát backlog một cách hợp lý và có phương pháp rõ ràng

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu việc kiểm thử song song ngay khi từng task code hoàn thành, chuẩn bị sẵn dữ liệu và môi trường demo trước 1 ngày. |
| Stop | Dừng ngay việc dồn toàn bộ công đoạn kiểm thử vào 2 ngày cuối của Sprint khiến đội bị động sửa lỗi ngay sát giờ demo. |
| Continue | Duy trì sự kết hợp nhanh giữa Developers và Tester để khắc phục sự cố kịp thời khi có lỗi phát sinh. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc kiểm thử cuốn chiếu: Tester tiến hành kiểm thử ngay khi Developer hoàn thành từng user story riêng lẻ. | Cả đội (Developers & Tester) | 100% story của Sprint tiếp theo được kiểm thử xong và đóng trước ngày cuối cùng của Sprint ít nhất 24 giờ; không còn lỗi blocker phát sinh sát giờ demo. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |